第八届江苏省大学生

文化艺术节组成项目之六

“魅力江苏·活力青奥”绿色骑行接力宣传活动实施方案

一、承办单位

南京信息工程大学团委

AM品牌推广机构

二、协办单位

江苏省内各高校团委

三、活动介绍

绿色——由全省各所高校大学生代表开展环江苏省骑行接力，传播青奥精神

祝福——骑行队伍各市城市广场邀请市民签名祝福青奥，赢青奥纪念品

互动——线上线下互动参与微摄影大赛，引发社会关注，展现大学生风采

公益——累积里程数兑换10倍爱心基金捐献给希望工程

采风——骑行路线沿途经过省内13个地级市，以微摄影形式记录城市风光和乡村风景，通过网络媒体，向社会展现魅力新江苏

宣传——公开征集青奥会志愿服务创意，为有理想有创新精神的志愿者们提供展示自我的平台，为创新性、可行性高的创意方案提供实施平台

四、活动主题

魅力江苏·活力青奥

五、参与对象

全省全日制普通高校（含民办高校）的在籍本、专科生及研究生

六、活动时间及地点

1、 新闻发布会暨启程仪式

时间：2012年9月7日（周五）上午9：00-10：00

地点：南京市鼓楼广场

2、 高校骑行接力

时间：2012年9月7日-2012年9月30日

3、 微摄影大赛

时间：9月7日-9月29日

4、 志愿服务青奥创意征集

时间：9月7日-9月29日

5、手绘校园地图

2012年6月7日-9月初

5、 闭幕式暨表彰大会

时间：2012年9月30日上午10点

地点：南京市鼓楼广场

八、活动环节介绍

1、 新闻发布会暨启程仪式

（1）签名祝福征集：在活动开始前一个月设计制作签名横幅，包含13个地市名称及logo、参与活动的学校列表（各学校骑行代表签名）、市民签名处（事先设计好造型，以彩泥进行指纹趣味签名，在指纹上写名字）、媒体（西祠胡同、新浪微博、校园BBS等）等。发布会当天，在鼓楼广场邀请市民在横幅上指纹签名，宣传青奥知识；在广场上设两台笑脸采集器，系统每天抽出10名幸运市民公布在活动官方新浪微博上，送出青奥纪念品，后期拼成江苏地图笑脸墙展示；20名骑行人员身穿印有青奥会徽和口号的工作服，现场指导市民签名和拍笑脸图。

（2）创意车型展区：在广场上设置骑行的创意车型品牌展区，展示各式各样的新奇创意自行车，吸引市民关注，宣扬绿色出行，全民健身的精神。

（3）活动介绍及炫技走秀：以充满活力的时尚街舞热场，介绍领导和赞助商及到场嘉宾、本次活动和骑行队伍组员。领导致辞和活动赞助商致辞。邀请知名表演团体开展自行车车技表演，在事先布置好的场地上跨越障碍，人车合一，将自行车表演上升为时尚和艺术。

（4）绿色骑行启动：以青奥会徽形状的多米诺骨牌作为启动道具，寓意将青奥精神传递到底。现场将设13个巨型宣传板，显示本次骑行接力的13个站点广场名称，以及在每个城市的骑行线路。

（5）授予青奥骑士勋章和队旗：由江苏共青团省委领导授予骑行队伍骑士勋章，佩戴鲜花花环，将队旗交给队长并预祝成功。与会领导和骑行队伍在广场上合影留念。

（6）线上发布会通过微博同步进行：发布会前一个月开始在微博上进行宣传，给心目中的骑士投票；通过新浪微博同步进行图文报道；活动进行期间，凡在微博参与“魅力江苏·活力青奥”话题讨论，有机会获得青奥会纪念品。

2、 环省绿色骑行接力

（1）关于骑行人员招募

（a）由团省委下发活动通知，各学校团委推荐有一定骑行基础和经验的骑行人员5-8名（视当地高校数量而定），各城市的骑行队伍人员30-50名。各高校推荐人员名单报送至各地团市委，汇总后报送至承办方。各高校酌情为骑行人员统一购买相关保险。

（b）学校推荐的骑行人员上传一张电子版本生活照至活动官网，并接受网络投票，当地排名前50位的人员将被选为“青奥绿色骑士”参与骑行，授予勋章。

（c）骑行结束后，获得活动证书荣誉。

（2）城市骑行

在13个地市内分别举行

路线：围绕当地的风景名胜区、标志性建筑，具体由各地团市委与当地高校协商确定，其中一站为当地城市广场，邀请市民签名祝福青奥会。（车辆：自备；服装：活动T恤）

队伍：队长是主护旗手，其他队员车上将有辅助旗。所有参与骑行的队员将统一着活动T恤和遮阳帽。

其他：安排摄影摄像随行记录骑行经过。

（3）城际骑行

由队长带领骑行精英小组护送队旗和签名横幅至下一站的城市广场，完成交接仪式后返回。（人数：5位，由各地团市委指定；车辆：山地车或公路车（自备或赞助）；服装：骑行服（自备或赞助）)

A、骑行接力规则：

（a）全程以自行车为交通工具，象征物为一印有江苏版图的大旗，每途径一个城市就在该大旗上标出该城市并接上路线。

（b）原则上大旗每途径一个地区就由该地区的车手担当护旗手。每个骑行队伍的骑行距离根据该地区的路线距离而定。骑行队伍骑完相应的站程即将大旗传递给下一站的传递手，再继续前行传递。

（c）除主旗手外，还需设立护旗手，护旗手数量若干，主要负责大区旗的传递、签名横幅的传递、预备旗手、校园记者、急救骑手以及物资的跟运。

（3）骑行采风：本次骑行路线主要为国道和城市道路，沿途以城市风光和乡村风景为主。鼓励参与骑行的队员将沿途所见所闻以文字和照片的形式记录下来，发表至官方微博。

B、城际骑行接力日程安排：按车速20km/h计算，每天骑行距离为100km。

广场交接仪式及签名祝福时间为上午半天。整个行程共计24天。

| 日期 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.10 | 9.11 | 9.13 | 9.15 | 9.17 | 9.20 | 9.23 | 9.25 | 9.27 | 9.29 | 9.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市 | 南京 | 镇江 | 常州 | 无锡 | 苏州 | 南通 | 泰州 | 盐城 | 连云港 | 徐州 | 宿迁 | 淮安 | 扬州 | 南京 |
| 公里数 | 起始 | 75 | 80 | 56 | 50 | 120 | 140 | 160 | 190 | 212 | 110 | 101 | 162 | 91 |

（4）城际骑行的交接仪式：

（a）护旗精英小组在到达下一站后，直接前往当地城市广场进行交接仪式。

（b）骑士代表将活动队旗和签名横幅交接给当地团市委，当地团市委领导在队旗上盖公章并签名，给骑士队伍授予勋章。各成员在旗帜上签学校名。

（c）骑士队伍在广场上征集市民签名祝福青奥，笑脸采集器配合，抽取幸运市民公布在活动官方微博。下午出发至下一站城市。

（5）城市广场推荐：

南京——鼓楼广场

镇江——城市客厅广场

扬州——文昌广场

常州——泰富广场

苏州——时代广场

无锡——保利广场

连云港——华联广场

南通——恒基生活广场

泰州——鼓楼广场

宿迁——时代广场

徐州——彭城广场

盐城——海华广场

淮安——淮海广场

3、 微摄影大赛

（1）凡是用手机拍摄到骑行队伍精彩瞬间的市民，上传照片至官方微博时需有照片说明，日期、时间和拍摄场地。参与就有机会获得活动礼品。

（2）活动规则：

（a）根据不同路段对照片进行归类，在9月29日晚统计出最多照片参与的城市及投票率排名前10的城市和骑士照片。

（b）大赛评委：网友投票和活动主办方邀请的专业评委。

（c）在闭幕式上，将最精彩的照片组图作为明信片和纪念品册展出。

（3）奖项设置

团体奖：青奥最佳骑士团（获得最多照片和关注的骑行队伍）

骑行接力最佳组织奖

单项奖：最美骑士奖

全能骑士奖

人气骑士奖

4、 志愿服务青奥创意征集

（1）创意征集：各高校举行校内选拔赛，选送若干项优秀的青奥志愿服务创意报送至当地团市委。骑行队伍到达当地举行交接仪式时，交予骑行接力队伍，最终由骑行队伍接力累计带回交至承办方；电子版直接发送至指定邮箱。

（2）内容要求：创意名称30字以内，创意简介400字以内，创意说明另附。

（a）参赛方案策划的主题要求倡导“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，体现当代大学生风采。

（b）站位高、起点高，着眼于共青团事业和大学生志愿服务的长远发展。

（c）提倡创新，在继承先前大学生志愿服务的优势资源、跳出传统志愿服务模式、不断推进工作的进程中创新。

（d）内容思想深刻，紧密围绕青奥会，符合青奥会所需实际，紧跟时代步伐。

（e）创意着眼于省内大环境实际和大学生能力实际，做到真正的有益于社会。

（f）科学发展、可持续发展，本着谨慎的态度，科学实践。

（2）奖项设置

特等奖1名、一等奖3名、二等5名、三等奖9名，优秀组织奖若干

5、“新东方杯”迎青奥“手绘校园绿地图”大赛

第八届江苏省大学生文化艺术节组委会开展以“绿色青奥，人文青奥，活力青奥”为主题的绿色骑行接力系列宣传活动，南京团市委、南京市环保局、各驻宁高校、南京新东方学校承办其中的“新东方杯”迎青奥“手绘校园绿地图”大赛，活动通过绘制校园中的绿树、河流及他们自己的生活环境，使大学生发现生活中被忽略的自然之美。通过后期的环保宣传与校园绿地图推广，在全社会普及低碳生活理念和环境保护知识，倡导资源节约型、环境友好型生产方式和消费模式，增强市民“保护环境、人人有责”意识，真正做到崇尚自然、善待环境。

（1）、大赛日程安排

（a）绿地图征集： 6月7日——7月31日；

（b）评选表彰：8月1日——8月15日；

（c）成果推广：9月初。

(2)、参赛作品要求

（a）作品主题：绘制本学校校园绿地图，体现驻宁各高校特色，体现“绿色青奥，人文青奥，活力青奥”和“关爱自然”的环保主题；

（b）作品尺寸：使用A1纸绘制；

（c）作品形式：手绘式；

（d）作品内容：绿地图一幅（地图标题、指北针、图标示例、制作人姓名和制作日期）、图文介绍一份、制作手记一份（主题选择、团队介绍和分工、调查和制作过程、心得体会）；

（e）投稿方式：绘制的手绘地图可交由各高校志愿者协会统一收集后于7月31日前交南京团市委志愿者工作部。

地址：江东中路259号新城大厦1513房间

联系人：单千，电话：025-83630970

(3)、奖项设置

一等奖1名，获奖者可获得荣誉证书、南京新东方提供价值2000元读书卡及书籍一本；

二等奖2名，获奖者可获得荣誉证书、南京新东方提供价值1500元读书卡及书籍一本；

三等奖4名，获奖者可获得荣誉证书、南京新东方提供价值1000元读书卡及书籍一本；

创意奖2名，获奖者可获得荣誉证书、南京新东方提供价值1500元读书卡及书籍一本；

优秀奖30名，获奖者可获得荣誉证书、南京新东方提供价值500元读书卡及书籍一本。

(4)、成果推广

（a）8月16日——9月初印制手绘地图，并在新生入学期间分学校给每一位高校学生发放免费的手绘地图；

（b）9月初进行颁奖，手绘地图作品在凤凰国际书城、南京新东方学校及南京城市书城、地铁青奥志愿者号进行展出。

6、 闭幕式暨表彰大会

（1）闭幕式暨表彰大会

（a）9月30日上午10点，来自扬州的骑行队伍准时出现在鼓楼广场。其余12支队伍守候在现场迎接骑行队伍到达终点。

（b）将活动队旗和签名横幅交接给江苏共青团省委，然后赠予青奥组委会保管。

（c）团省委总结本次活动，表彰先进团体和个人，授予证书和奖状。

（2）爱心捐赠：赞助商将本次活动累积里程数的10倍爱心款赠送给希望工程。

（3）微摄影作品展：将参与活动的微摄影作品按路线进行展示，以照片的形式回顾环省骑行接力之路。同时公布微摄影作品获奖者名单，并颁发奖项。

一等奖（1名）：  价值3000元的奖品

二等奖（2名）：  价值1000元的奖品

三等奖（3名）：  价值500元的奖品

幸运奖（10名）： 价值200元的奖品

参与奖（100名）：活动明信片一套

（4）迎青奥江苏笑脸墙

（a）将笑脸收集器中的照片按照江苏地图的样式，进行拼图，作为本次闭幕式的背景板画面。

（b）同时制作成各种纪念礼品，如名片式U盘，赠送给本次活动的参与者。

（c）全体人员合影留念。本次骑行接力活动结束。

九、联系方式

1、共青团南京信息工程大学委员会：

地址：南京市宁六路219号  邮编：210044

电话：025-58699846        邮箱：youth@nuist.edu.cn

联系人：秦老师、郭老师

2、AM品牌推广机构：

地址：南京市建邺区茶亭东街79号西祠街区16栋4层AM创意工场

电话：025-51959555

传真：025-84512101-808

邮箱：njmoto123@126.com

附件：“魅力江苏·活力青奥”骑行人员报名表及各地汇总表

附件：

“魅力江苏·活力青奥”骑行人员报名表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | （1寸免冠 近期照片） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  |  | 政治面貌 |  |  |
| 学校 |  |  | 专业 |  |  |
| 是否有骑行经验 （如有请列举） |  |  |  |  |  |
| 曾参加骑行比 赛及所获奖项 |  |  |  |  |  |
| 个人简介 |  |  |  |  |  |
| 参与口号 |  |  |  |  |  |
| 推荐意见 |  | 学校团委盖章 日期： |  |  |  |
| 推荐意见 |  | 团市委盖章 日期： |  |  |  |

“魅力江苏·活力青奥”骑行人员各市汇总表

| 编号 | 姓名 | 学校 | 性别 | 是否购买保险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（注：汇总表可续页，各地团市委盖骑缝章）